## Sheet1
Functionalitate | Prioritate Task | Task | Estimare Task | Status | Picatureanu Nicusor
Documentatie | 0 | Stabilirea cerintelor functionale si non-functionale ale aplicatiei | 9h | Implementat | x
Navbar | 0 | Implementare interfata grafica + functionalitate jQuery | 3h | Implementat | x
Home Page | 0 | Implementare interfata grafica pentru "Home Page" | 4h | Implementat | x
Login | 0 | Implemetare interfata grafica login | 3h | implementat | x
Register | 0 | Implemetare interfata grafica register | 3h | implementat | x
Register | 0 | Implementare logica | 2h | To do | x
Search | 1 | Implementare logica | 2h | To do | x
Filters | 2 | Implementare interfata grafica | 1h | implementat | x
Filters | 1 | Implementare logica | 1h30min | To do | x
Cart | 1 | Implementare grafica | 1h | Implementat | x
Add to cart | 3 | Implementare logica + grafica | 3h | Implementat/2 | x
Products | 3 | Implementare interfata grafica + logica | 3h | Implementat/2 | x
Page for every category | 1 | Implemetare interfata grafica | 8h | Implementat | x
Page for every category | 1 | Implementare logica | 2h | To do | x
Manage user | 4 | Implementare interfata grafica | 2h | Implementat | x
Manage user | 4 | Implementare logica | 2h | To do | x
Order | 3 | Implementare logica | 2h | To do | x
Profile | 1 | Implementare interfata grafica | 4h | Implementat | x
Profile |  | Implementare logica | 2h | To do | x
Pay | 1 | Implemenatre logica | 2h | To do | x
Buying report | 0 | Implementare interfata grafica | 1h | Implementat/2 | x
Remove item | 1 | Implemenatre logica + grafica | 3h | Implementat/2 | x
Delete product | 1 | Implemenatre logica + grafica | 3h | implementat/2 | x
Login | 0 | Implementare logica | 2h | To do | x